ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Нововолинської міської ради

від 06.08.2026 року № 675

План діяльності системи енергетичного менеджменту 
  Нововолинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № | Назва заходу (діяльності) | Відповідальна особа/ підрозділ | Терміни | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інвентаризація об’єктів енергоспоживання |  |  |  |
| 1.1. | Створення інвентаризаційного переліку муніципальних об’єктів енергоспоживання | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | 2026 рік |  |
| 1.2. | Проведення обстежень муніципальних об’єктів енергоспоживання відповідно до графіку | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щоквартально |  |
| 1.3. | Визначення будівель проведення енергетичної сертифікації | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно в 4 кварталі |  |
| 2. | Моніторинг споживання енергії та води, а також температурного режиму у муніципальних будівлях |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення функціонування системи енергомоніторингу (навчання та підтримка користувачів програми енергомоніторингу) | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту, структурні підрозділи, установи, заклади | Протягом кожного року |  |
| 2.2. | Моніторинг споживання енергії, води та контроль внутрішньої температури у приміщеннях | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту, структурні підрозділи, установи, заклади | Протягом кожного року |  |
| 2.3. | Детальний моніторинг споживання енергії, води та контроль внутрішньої температури у приміщеннях (з використанням додаткового вимірювального обладнання) | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом опалювального періоду року |  |
| 3. | Підготовка заявок та проєктів, залучення фінансування |  |  |  |
| 3.1. | Проведення енергоаудитів, підготовка інформації, необхідної для розробки ТЕО, бізнес-моделей використання ВДЕ | Залучений сертифікований енергоаудитор, структурні підрозділи, установи, заклади, відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року | для першочергових об’єктів |
| 3.2. | Підготовка необхідної технічної та фінансової інформації для подання заявок та участі в проєктах | Структурні підрозділи, установи, заклади, відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |
| 4. | Реалізація енергоефективних заходів, придбання нового ефективного обладнання, та впровадження заходів з адаптації до змін клімату |  |  |  |
| 4.1. | Участь в розробці концепцій енергоефективних заходів та заходів з адаптації до зміни клімату | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |
| 4.2. | Співпраця з консультантами та розробниками ПКД з реалізації енергоефективних заходів | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |
| 4.3. | Моніторинг запланованих та реалізованих енергоефективних заходів (з зазначенням основних характеристик) | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту, структурні підрозділи, установи, заклади | Щопівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом Загальний річний – до 01 лютого |  |
| 5. | Енергетичний аналіз |  |  |  |
| 5.1. | Розрахунок (або внесення змін) базових рівнів споживання енергоресурсів та води для будівель комунальної власності | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | До 20 січня року, наступного за тим, що аналізується |  |
| 5.2. | Розрахунок фактичної економії, інших технічних та фінансових показників від енергоефективних заходів | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Через 3 місяці після повного завершення реалізації заходів (проміжний контроль), через 12 місяців (фінальний контроль) |  |
| 5.3. | Аналіз ефективності енергоспоживання муніципальних об’єктів | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту, структурні підрозділи, установи, заклади | Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом |  |
| 6. | Підготовка звітів |  |  |  |
| 6.1. | Звіт про місячне енергоспоживання, з наданням коментарів щодо надмірного енергоспоживання, та особливостей умов функціонування об’єктів | Енергоменеджери напрямків, структурних підрозділів, установ, підприємств, закладів | До 15 числа місяця, наступного за звітним |  |
| 6.2. | Річний звіт про діяльність системи енергоменеджменту | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Перший квартал року, наступного за звітним |  |

| 6.3. | Аналіз річного енергоспоживання муніципальних об’єктів з наданням рекомендацій щодо покращення енергоефективності | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Перший квартал року, наступного за звітним |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Надання відповідей на запити щодо обсягів енергоспоживання, енергоефективності об’єктів та функціонування системи енергоменеджменту | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |
| 7. | Перевірка (аудит) роботи системи енергетичного менеджменту |  |  |  |
| 7.1. | Проведення внутрішніх аудитів системи енергоменеджменту в структурних підрозділах, закладах, установах громади | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, листопад |  |
| 7.2. | Проведення зовнішніх аудитів системи енергоменеджменту |  |  | за потреби (за бажанням) |
| 8. | Удосконалення системи енергетичного менеджменту |  |  |  |
| 8.1. | Внесення змін в документи системи енергоменеджменту відповідно до змін в законодавчих актах | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту |  | За потреби |
| 9. | Навчання та підвищення кваліфікації |  |  |  |
| 9.1. | Навчання та підвищення кваліфікації енергоменеджерів громади (участь у семінарах, конференціях та заходах з обміну досвідом, он-лайн навчання) | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |
| 9.2. | Навчання та підвищення кваліфікації енергоменеджерів будівель та установ (проведення семінарів, тренінгів, обмін досвідом) | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року не менше 2-х разів |  |

| 10. | Заходи з популяризації енергоефективності, ВДЕ та питань, пов’язаних зі зміною клімату |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Проведення Днів (Тижня) Сталої енергії | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту, структурні підрозділи виконкому | Щорічно, травень-червень |  |
| 10.2. | Організації заходів з популяризації та підвищення рівня знань (семінари, круглі столи, виставки, конкурси та інше) | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |
| 10.3. | Створення публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах, он-лайн ресурсах щодо популяризації енергоефективності, ВДЕ, заходів з адаптації до зміни клімату, кліматичної нейтральності | Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту | Щорічно, протягом року |  |

Юлія Лаврентій