Щорічний звіт про результати виконання

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа на 2022-2026 роки

(назва  програми)

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму 22 грудня 2021 року № 10/17

та зміни до неї 	від 02 травня 2025 року № 45/4, від 22 липня 2025 року № 47/2, від 10 листопада 2025 року № 52/2,

Відповідальний виконавець Програми Служба у справах дітей

Строк реалізації Програми  2022-2026 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу | Придбання житла | Служба у справах дітей | 2501,3 Бюджет територіальної громади 13749,3 субвенція з державного бюджету | 2417,8 Бюджет територіальної громади 13749,3 субвенція з державного бюджету | 96,7 100 | В рамках виконання цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022 - 2026 роки, з метою формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, було придбано квартиру (499033грн.), та виділено її особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2025 року № 284 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» бюджету Нововолинської територіальної громади виділено субвенцію з державного бюджету для придбання житла для дитячих будинків сімейного.. Придбано три житлові будинки з відповідними земельними ділянками, на яких ці будинки розташовані. Два будинки – для новостворених дитячих будинків сімейного типу, один – для сім’ї, на базі якої функціонує дитячий будинок сімейного типу, та які виявили бажання переїхати разом з дітьми-вихованцями з міста Кривого Рогу у більш безпечний регіон, а саме у Нововолинську територіальну громаду. |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість квартир, які планувалось придбати | од | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Кількість будинків які планувалось придбати | од | 3 | 3 | - | - |

Начальник служби у справах дітей                                                                                                                      Іванна ДУМИЧ