## Лист1
Щорічний звіт про результати виконання
Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
(назва програми)
за 2025 рік
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму: від 19.12.2022 №18/3 та зміни до неї від 24.12.2024 №41/21, від 14.02.2025 №42/43, від 21.03.2025 №43/8, від 16.04.2025 №44/18, від 02.05.2025 №45/7, від 25.06.2025 №46/16, 22.07.2025 №47/7, від 15.08.2025 №48/12, від 15.10.2025 №50/12, від 10.11.2025 №52/7, від 10.12.2025 №53/24
Відповідальний виконавець Програми: управління економічної політики
Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки
Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Розширення обсягів громадських робіт та робіт тимчасового характеру з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб громади | Залучення громадян для проведення громадських робіт | Управління будівництва та інфраструктури | 150 | 43.9 | 29.2667 | Захід не виконано повністю через незалучення безробітних осіб в період дії воєнного стану
|  |  | Відділ культури | 100 | 87.5767 | 87.5767 | Виконано
|  |  | Управління соціальної політики | 30.4 | 30.318 | 99.7302 | Виконано
2 | Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування та виконавчої влади | Придбання обладнання, інвентаря та комп'ютерної техніки | Виконавчий комітет | 840 | 780.2 | 92.881 | Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозоро
|  |  | Управління соціального захисту населення | 98 | 91.992 | 93.8694 | Виконано
|  |  | Територіальний центр соціального обслуговування | 104 | 99.662 | 95.8288 | Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозоро
|  |  | Фінансове управління | 63 | 62.1 | 98.5714 | Виконано
|  |  | Управління будівництва та інфраструктури | 90 | 90 | 100 | Виконано
3 | Забезпечення комунальних установ автотранспортними засобами | Транспортно-експедиторські послуги на доставку гуманітарної допомоги | Виконавчий комітет | 198 | 109.7 | 55.404 | Не було потреби у більшій кількості послуг
4 | Забезпечення допомогою осіб яким виповнюється 18 років з числа дітей-сиріт | Допомога дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років | Управління освіти | 30.77 | 29 | 94.2476 | Виконано
5 | Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів | Придбання інвентаря та обладнання для освітніх закладів громади | Управління освіти | 15550.995 | 15537.9 | 99.9158 | Виконано
|  | Проведення капітальних ремонтів закладів освіти | Управління освіти | 4041.832 | 3881.4 | 96.0307 | Економія бюджетних коштів
6 | Забезпечення розвитку територіальної громади | Розроблення стратегічної документації | Виконавчий комітет | 52 | 0 | 0 | Розроблення стратегії перенесено на наступний період
7 | Підтримка сімей, дітей та молоді | Реалізація програми "Житло для молоді" | Виконавчий комітет | 3.67 | 0 | 0 | Кошти акумулюються для подальшого використання
8 | Покращення якості соціального обслуговуваня | Виготовлення проєктно-кошторисної документації | Територіальний центр соціального обслуговування | 350 | 0 | 0 | Виготовлення документації перенесено на наступний період
9 | Активізація діяльності адміністрацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій, творчих спілок, товариств чи об’єднань громадян, направленої на сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо покращення морального мікроклімату в установах і організаціях | Моральне та матеріальне заохочення громадян за особистий вклад у розвиток громади | Виконавчий комітет | 710 | 709 | 99.8592 | Виконано
10 | Забезпечення прийому офіційних українських та іноземних делегацій. Проведення заходів за участю офіційних делегацій з метою представництва Нововолинської міської територіальної громади | Заходи по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав | Виконавчий комітет | 1090 | 1089.5122 | 99.9552 | Виконано
11 | Широке інформування населення про актуальні події в державі та в громаді | Видатки на поліграфічну продукцію | Виконавчий комітет | 240 | 239.76 | 99.9 | Виконано
12 | Втілення системи заходів спрямованих на зміну ставлення громадськості до якоїсь проблеми, а в майбутньому – на формування нових соціальних цінностей | Видатки на виготовлення соціальної реклами | Виконавчий комітет | 10 | 0 | 0 | Відміна запланованих заходів
13 | Сплата членських внесків | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Виконавчий комітет | 697 | 653.2 | 93.7159 | Відміна сплати членського внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування
14 | Забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності громади | Проведення технічної інвентаризацій та незалежної оцінки нерухомого майна комунальної власності міської територіальної громади, безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини і на послуги з внесення відомостей до ЄДЕССБ | Виконавчий комітет | 40.2 | 14.7 | 36.5672 | Не було потреби у більшій кількості технічної документації
15 | Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб | Реалізація проєкту "Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні" | Виконавчий комітет | 7210.9 | 0 | 0 | Видатки перенесено згідно календарного графіку оплати робіт
|  | Розробка розділу (Тому) «Електропостачання» | Виконавчий комітет | 100 | 95.319 | 95.319 | Проведено роботи з приєднання електроустановок до електричних мереж
16 | «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні» | Оплата послуг з технічного нагляду за проведенням будівельних робіт | Виконавчий комітет | 150 | 149.5 | 99.6667 | Здійснено технічний нагляд за проведенням будівельних робіт
|  | Оплата послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж | Виконавчий комітет | 1100 | 1028.9328 | 93.5393 | Проведено роботи з приєднання електроустановок до електричних мереж
17 | Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей | Надання субвенцій за рахунок коштів міської територіальної громади іншим місцевим бюджетам | Фінансове управління | 1619 | 1615.8 | 99.8023 | Надано субвенції іншим бюджетам відповідно до рішення міської ради
|  | Надання субвенцій за рахунок коштів міської територіальної громади державному бюджету | Фінансове управління | 19245.192 | 18509.7 | 96.1783 | Надано субвенції іншим бюджетам відповідно до рішення міської ради
|  | Разом |  | 53914.959 | 44949.1727 | 83.3705
Виконання показників результативності Програми
№ з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника
1 | Кількість залучених працівників на громадські роботи (Управління будівництва та інфраструктури) | особи | 15 | 6 | Незалучення осіб до робіт в періо дії воєнного стану | Залучено безробітних громадян міста до громадських робіт
2 | Кількість залучених працівників на громадські роботи (Відділ культури) | особи | 4 | 3 | Незалучення осіб до робіт в періо дії воєнного стану | Залучено безробітних громадян міста до громадських робіт
3 | Кількість залучених працівників на громадські роботи (Управління соціальної політики) | особи | 6 | 6 |  | Залучено безробітних громадян міста до громадських робіт
4 | Кількість робочих місць, які забезпечені обладнанням (виконавчий комітет) | одиниць | 19 | 18 |  | Придбано обладнання
5 | Комп'ютерне обладнання (управління соціального захисту) | одиниць | 6 | 4 |  | Придбано комп'ютерне обладнання
6 | Комп'ютерне обладнання (територіальний центр соціального обслуговування) | одиниць | 4 | 4 |  | Придбано комп'ютерну техніку
7 | Комп'ютерне обладнання (фінансове управління) | одиниць | 2 | 2 |  | Придбано комп'ютерну техніку
8 | Комп'ютерне обладнання (управління будівництва та інфраструтури) | одиниць | 2 | 2 |  | Придбано комп'ютерну техніку
9 | Кількість одержувачів допомоги(управління освіти) | особи | 17 | 16 | Не звернулась 1 дитина-сирота по допомогу | Допомога буде надана при зверненні дитини-сироти
10 | Кількість заходів із закупівлі інвентаря та обладнання для освітніх закладів громади (управління освіти) | одиниць | 10 | 10 |  | Виконано
11 | Кількість заходів з капітального ремонту (управління освіти) | одиниць | 7 | 7 |  | Виконано
12 | Кількість заходів по моральному та матеріальному заохочення громадян (виконавчий комітет) | одиниць | 232 | 236 |  | Проведено заходи
13 | Заходи по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав (виконавчий комітет) | одиниць | 95 | 93 |  | Проведено заходи
14 | Кількість поліграфічної продукції (виконавчий комітет) | одиниць | 6000 | 5000 |  | Виготовлено поліграфічну продукцію
15 | Кількість соціальної реклами (виконавчий комітет) | одиниць | 1 | 0 |  | Відміна запланованих заходів
16 | Кількість внесків (виконавчий комітет) | одиниць | 5 | 4 |  | Сплачено членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
17 | Кількість технічних паспортів та експертних висновків (виконавчий комітет) | одиниць | 12 | 4 | не було потреби у більшій кількості технічної документації | Виконання послуги було перенесено на наступний рік
18 | Кількість послуг з доставки гуманітарної допомоги (виконавчий комітет) | одиниць | 2 | 2 |  | Доставлено автобуси
19 | Кількість розроблених розділів (Томів) електропостачання | одиниць | 1 | 1 |  | Виконано
20 | Кількість послуг з технічного нагляду | одиниць | 10 | 12 |  | Послуги проведено
21 | Кількість будинків приєднаних до електричних мереж | одиниць | 2 | 2 |  | Будинки приєднано
22 | Кількість субвенцій за рахунок коштів міської територіальної громади іншим місцевим бюджетам (виконавчий комітет) | одиниць | 7 | 7 |  | Виконано в повному обсязі
23 | Кількість субвенцій за рахунок коштів міської територіальної громади державному бюджету (виконавчий комітет) | одиниць | 28 | 26 |  | Виконано в повному обсязі
Начальник управління
економічної політики Тетяна КОРНІЙЧУК