Щорічний звіт про результати виконання

Програми розвитку і підтримки Комунальних закладів охорони здоров’я

Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким	Рішення виконавчого комітету Нововолинської  міської

затверджено Програму розвитку і підтримки	ради від 22 грудня 2021року № 10/20, 24 грудня 2024 року № 41/4,

Комунальних закладів охорони здоров’я	14 лютого 2025 року № 42/5, 25 червня 2025 року № 46/2,

Нововолинської міської територіальної громади	10 грудня 2025 року № 53/2

на 2022-2025 роки та зміни до неї:

Відповідальний виконавець Програми розвитку	Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська

і підтримки Комунальних закладів охорони	центральна міська лікарня»

здоров’я Нововолинської міської територіальної

громади на 2022-2025 роки:

Строк реалізації Програми розвитку	2022 – 2025 роки

і підтримки Комунальних закладів охорони

здоров’я Нововолинської міської територіальної

громади на 2022-2025 роки:

Виконання заходів Програми розвитку і підтримки Комунальних закладів охорони здоров’я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки:

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на 2024 рік, тис. грн | Фактичні видатки у 2024 році, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Покращення якості вторинної медичної допомоги, закупівля сучасного медичного обладнання, забезпечення населення якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, проведення капітальних та поточних ремонтів для покращення якості перебування пацієнтів та медичних працівників. | Проведення поточного ремонту в приміщенні (кімната №34) на першому поверсі будівлі «Швидка допомога» | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» | 99,0 | 99,0 | 100 | Проведено поточний ремонт в приміщенні (кімната №34) на першому поверсі будівлі «Швидка допомога» |
| 2. |  | Капітальний ремонт приміщення третього та четвертого поверху хірургічно-травматологічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», у тому числі проектні роботи. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» | 200,0 | 200,0 | 100 | Здійснено проектні роботи по капітальному ремонту приміщення третього та четвертого поверху хірургічно-травматологічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» |
| 3. |  | Реконструкція патгістології (моргу), в т.ч. проектні роботи | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» | 9 277,4 | 7 444,1 | 80 | Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'яку з неповним виконанням робіт з причин несприятливих погодніх умов. |
| 4. |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» | 15 100,0 | 14 857,7 | 98 | Забезпечено дотримання належних умов перебування пацієнтів, медичного та обслуговуючого персоналу. |
| 5. | Покращення якості первинної медичної допомоги, забезпечення профілактики та раннього виявлення захворювань, забезпечення пільгових категорій населення якісними медикаментами та осіб з інвалідністю виробами медичного призначення. | Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення за рецептами лікарів згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за рецептами лікарів обезболюючих наркотичних препаратів для онкологічних хворих. Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009року №1301 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами" | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» | 1 300,0 | 1 291,5 | 99,4 | Забезпечено населення пільгових категорій лікарськими засобами. Забезпечено осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного призначення. |
| 6. |  | Забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» | 283,2 | 283,2 | 100 | Забезпечено лікувальним харчуванням хвору з орфанним захворюванням. |
| 7. |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» | 1 545,7 | 1 517,0 | 98,2 | Забезпечено підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів та працівників. |
| 8. |  | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» | 171,1 | 171,0 | 100 | Забезпечено осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами. |
| 9. | Розвиток та удосконалення стоматологічної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази для надання якісної стоматологічної допомоги. | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка». | 2 365,0 | 2 360,4 | 99,8 | Забезпечено заробітною платою 13,75 штатних одиниць закладу. |
| 10. |  | Медикаменти та перев’язувальні матеріали. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка». | 24,0 | 24,0 | 100 | Забезпечено медичними засобами пільгові категорії населення. |
| 11. |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка». | 291,0 | 291,0 | 100 | Кошти використано в повному обсязі, забезпечено створення належних умов перебування пацієнтів та працівників. |
| 12. |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка». | 440,0 | 440,0 | 100 | Придбано мікроскоп хірургічний. |
| Всього |  |  |  | 31 096,4 | 28 978,9 | 93,2 |  |

Виконання показників результативності Програми розвитку і підтримки Комунальних закладів охорони здоров’я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки:

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | 17 500 | 18 722 |  | Створено належні умови для лікування хворих та перебування у стаціонарі. |
| 2. | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | од. | 150 000 | 119 253 |  | Забезпечено підтримання належних умов перебування пацієнтів, забезпечено фахівцями для надання кваліфікованої медичної допомоги. |
| 3. | Кількість кімнат, в яких проведено поточний ремонт. | од. | 1 | 1 |  | Проведено поточний ремонт дитячого відділення. |
| 4. | Кількість об’єктів згідно ПКД | од. | 1 | 1 |  | Здійснено проектні роботи по капітальному ремонту приміщення третього та четвертого поверху хірургічно-травматологічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня». |
| 5. | Рівень виконання робіт по реконструкції патгістології (моргу) | відс. | 100 | 80 |  | Виконання робіт не в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодніми умовами. |
| 6. | Кількість лікарських відвідувань | тис. од. | 143 865 | 125 454 |  | Забезпечено населення первинною медичною допомогою. |
| 7. | Середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | 3 094 | 2 698 |  | Медичними працівниками надано населенню необхідну медичну допомогу. |
| 8. | Кількість дітей, хворих на орфанні захворювання | осіб | 1 | 1 |  | Пацієнта забезпечено лікувальним харчуванням. |
| 9. | Кількість інвалідів і дітей з інвалідністю, забезпечені технічними та іншими засобами | осіб | 45 | 35 |  | Інвалідів і дітей з інвалідністю забезпечено технічними та іншими засобами. |
| 10. | Кількість лікарських відвідувань | осіб | 5 800 | 6 628 |  | Надано населенню якісну стоматологічну допомогу. |
| 11. | Кількість пільгових протезувань | осіб | 120 | 96 | Кількість пільгових протезувань зменшилася, у зв’язку з тим, що збільшилася сума протезування на одного пацієнта. | Проведено протезування пільговим категоріям населення. |
| 12. | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | 900 | 1 093 |  | Лікарями-стоматологами надано населенню стоматологічну допомогу. |

Директор КНП «НЦМЛ» 	Олег ШИПЕЛИК

Генеральний директор КНП «НЦПМСД» 	Ольга ПОПІКА

Т.в.о. головного лікаря КНП «НМСП» 	Василь РИШИТЮК