Додаток 4

до Порядку розроблення та

виконання програм міської

територіальної громади

(пункт 4 розділу VІ)

Щорічний звіт про результати виконання

Програми розвитку культури

Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(назва  програми)

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

-рішення міської ради від 30 травня 2023 року №22/27,

-рішення міської ради від 10 жовтня 2023 року №26/49,

-рішення міської ради від  25 липня 2024 року №34/7,

-рішення міської ради від 20 вересня 2024 року №36/,

-рішення міської ради від 08 листопада 2024 року №39/3,

-рішення міської ради від 06 грудня 2024 року №40/2,

-рішення міської ради від 24 грудня 2024 року №41/6,

- рішення міської ради від 14 лютого 2025 року №42/18,

-рішення міської ради від 16 квітня 2025 року №44/6,

-рішення міської ради від 15 серпня 2025 року №48/3,

- рішення міської ради від 10 листопада 2025 року №52/3

Відповідальний виконавець Програми               Відділ культури Нововолинської міської ради Волинської області

Строк реалізації Програми                                   2023-2025 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Вико-навці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1 «Переосмислення»/зміна формату роботи                  Організація та проведення заходів                 публічна               260,0                                           257,9                    99,2                 виконано, видано збірку Мамина

окремих інституцій культурної сфери, заходи на     бібліотечними установами, попов-              бібліотека                                                                                                                      криниця, придбано книги,  проведе-

створення загального культурного середовища       нення бібліотечних фондів , організація та                                                                                                                                           но підписку періодичних видань,

проведення заходів у музеї для збереже-   історичний

ння та популяризації культурної                  музей                       84,0                                             76,9                     91,6            виконано. Проведено майстер-

спадщини, традицій                                                                                                                                                                           класи зі створення волинської

писанки, солом»яного Дідуха,

з гончарства,  квітковий стяг, майстерня

добра «Ангели та свічки», пленер

художників

Зміцнення матеріально-технічної бази       історичний                                                                                                                      виконано, придбано комп»ютерну

для створення комфортного і безпечного           музей                                                                                                                      техніку, кондиціонери, акустичну

середовища                                                                           127,0                                        121,6                                  95,8               систему

централізована бухгалтерія    37,0                                           37,0                               100,0                 виконано, придбано комп»ютерну

техніку

публічна бібліотека                 30,0                                           29,7                                 99,0                 виконано, куплено комп»ютерну

техніку

міський палац культури        394,0                                         393,0                                 99,8                    виконано, придбано ноутбук

для клубу Тишковичі, мікрофони

та передавачі для театру,

кондиціонери (Грибовиця),

комп»ютерну техніку, столи,

сценічні костюми, намети

Проведення капітальних ремонтів

приміщень закладів культури                                                           334,0                                               0                                       кошти не виділялися, пов»язано із

воєнним станом

2  Організувати надання іноваційних та унікальних       Облаштування кабінету естрадного                                            142,0                                         142,0                             100,0          виконано,придбано меблі,

послуг у сфері культури згідно із затвердженими       вокалу, закупівля переносного музичного      школа                                                                                                                            акустичну систему

переліками за кошти бюджету та на платній основі    обладнання та коп»ютерної техніки                мистецтв

3 Створення умов для креативного розвитку особистості       Організація творчих конкурсів                                       46,8                                          46,8                             100,0             виконано, проведено

для дітей, самовдосконалення обдарованих    школа                                                                                                                       виплату  премій викладачам

дітей та їх  стимулювання , проведення            мистецтв       50,0                                          50,0                              100,0           та винагороду обдарованим

культурно-мистецьких заходів                                                                                                                                                            дітям, заходи до Дня козацтва,

Святого Миколая, Дня захисту

дітей

4  Організувати та забезпечити проведення культурно- Організація та проведення заходів              міський                   200,0                                     195,4                            97,7            виконано, кошти використані

масових заходів у всіх населених пунктах громади     державного значення, загально-                  палац                       200,0                                    194,0                             97,0            на проведення заходів до

мистецьких заходів до Дня міста, Дня        культури                    1000,0                                1000,0                            100,0          75-річчя  міста, «Вогні Купала»

селища Благодатне, Дні сіл громади,                                                                                                                                                 Мистецьке укриття, День

Дня Незалежності                                                                                                                                                                               вишиванки, різдвяний марафон

школа мистецтв          40,0                                     40,0                              100,0              День козацтва, День захисту дітей

5 Створити умови для отримання якісних                       Поточний ремонт обладнання міського  парк культури           619,0                                     617,1                              99,7     виконано, проведено поточний

та доступних культурних послуг за місцем                  парку культури і відпочинку,облаштува-                                                                                                                                  ремонт атракціонів, створено та оформ-

проживання                                                                       ння простору відпочинку, забезпечення                                                                                                                                    лення локації для проведення Різд-

фугкціонування та експлуатації атракціонів,                                                                                                                            вяно-новорічних свят

придбання атракціонів                                                               220,0                                  220,0                             100,0    виконано,придбано атракціон «Басейн

з човниками»

підтримка ініціатив/проєктів                публічна бібліотека   196,4                                  196,4                             100,0  виконано, проведено День художника,

бібліотечних та музейних установ                                                                                                                                        різдвяні гутірки, виставка писанок,

щодо створення тематичних                                                                                                                                                 виготовлено збірку творів О.Каліщука

виставок, експозицій, видання

збірок творів О.Каліщука

організація та проведення щорічного

художнього пленеру                         історичний музей       36,0                                     36,0                                100,0        виконано, придбано комп»ютерну техніку

100,0                                 100,0                                100,0        виконано, придбано інтерактивний кіоск

для накопичення та  збереження наочних

біографічних відомостей про військово-

службовців, які загинули в роки

російсько-української війни

6.Підтримати громадські та бізнес-ініціативи щодо     організація та проведення літературно

розширення культурного громадського простору,        мистецької толоки «Навколо»        публічна бібліотека    102,0                                   94,3                                 92,5         виконано, проведено заходи «Літературна

нових об»єктів культурної сфери та інше                                                                                                                                                                                                                            сцена-збірка» за участю авторів, поєтичне

коло «Біт-єдності», відеозйомка «Живе

слово»

РАЗОМ                                                                                     4218,2                                   3848,1                           91,2

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1      Бібліотечний фонд                          тис.грн.                   2206,0                                                       2104,9                                                                                                 Підписка періодичних видань –

60,0тис.грн.Придбано книги за

рахунок місцевого бюджету на 100,0тис.грн

2           Кількість книговидач                                           од                             168500                                                     147460                                                                                                    поповнено бібліотечні фонди

новими книгами

3           Кількість проведених виставок у музеї              од                             25                                                             16                                                                                                            проведення заходів популяризації

мистецьких виставок місцевих умільців

4          Кількість екскурсій у музеї                                   од                            140                                                            101                                                                                                 заходи по залученню громадян до

надбань національної істрико-культурної спадщини

5          Кількість відвідувачів                                           осіб                           34500                                                      60106                                                                        заходи клубних установ обмежені ,у зв»язку із

повітряними тривогами, воєнним станом

6           Кількість заходів                                                 од                                 250                                                          252                                                                            за рахунок проведення патріотичних та благодійних

заходів на підтримку ЗСУ

7           Кількість учнів усього                                        осіб                                437                                                        450                                                              зміцнення матеріально-технічної бази, програма «Браво»

8           Кількість учнів,звільнених від плати

за навчання                                                         осіб                                204                                                          221                                                             збільшення кількості дітей пільгових категорій(вплив війни)

Начальник                                                                                                             Ярина РОМАНЧУК

Провідний економіст                                                                                            Ольга ШЕНЬ