Щорічний звіт про результати виконання

Цільової соціальної програми підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми  на 2022 – 2025 рр.

(назва  програми)

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:	 рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 04.08.2022 № 315, 18.08.2022 № 352, 20.12.2023 № 29/8, 19.03.2024 № 30/18, 25.07.2024 № 34/3, 24.12.2024 № 41/9, 15.10.2025 № 50/4, 10.11.2025 № 52/4

Відповідальний виконавець Програми Управління соціальної  політики Нововолинської міської ради

Строк реалізації Програми:  до 31.12.2025 року

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей | КПКВК 0213123 «Заходи державної політики з питань сім’ї» Проведення груп взаємопідтримки, соціальних заходів, соціальний патронаж сімей, проведення екскурсій для сімей із вразливих категорій населення, участь членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України у державних та обласних форумах, соборах, виставках, громадських акціях, придбання подарунків (подарункових наборів) при народженні дитини у перші дні Нового року, своєчасного реагування на прояви домашнього насильства | Нововолинський міський центр соціальних служб, управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 260,0 | 259,7 | 100 | Виконано |
| 2. | Сприяння розвитку відповідального батьківства | КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» Привітання з Великодніми святами дітей загиблих Героїв та безвісти зниклих військовослужбовців. Вшанування дружин та матерів загиблих Героїв з нагоди Дня матері. Придбання подарунків до дня народження дітей загиблих Героїв, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Проведення акції «Шкільний портфелик» для дітей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців. | Нововолинський міський центр соціальних служб, управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 231,6 | 231,2 | 100 | Виконано |
|  | Всього |  |  | 491,6 | 490,9 | 100 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість заходів | Од. | 24 | 22 | У зв’язку із зменшенням кількості заходів | - |

Начальник   управління

соціальної політики                                                                                                                            Валентина ЖУРАВСЬКА