Щорічний звіт про результати виконання

Цільова програма соціального захисту населення на 2021 – 2025рр.

(назва  програми)

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї : від 14.02.2025 № 42/13, від 16.04.2025 № 44/8, від 25.06.2025 № 46/6, від 22.	07.2025 № 47/3, від 15.10.2025 № 50/3, від 10.12.2025 № 53/9.

Відповідальний виконавець Програми Управління соціальної  політики Нововолинської міської ради

Строк реалізації Програми  до 31.12.2025 року

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вирішення основних проблем соціального захисту громадян міської територіальної громади, зменшення соціальної напруги серед населення у зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні | КПКВК 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» Зубопротезування пільгової категорії населення. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 450,0 | 450,0 | 100 | Виконано. Забезпечено безоплатним зубопротезуванням пільгові категорії населення. |
| 2. | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян. | КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» Відшкодування пільг Волинській філії ПАТ «Укртелеком» за надані телекомунікаційні послуги пільговій категорії осіб. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 14,1 | 5,3 | 38 | У зв’язку із зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів. |
| 3. | Забезпечення компенсаційними виплатами на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. | КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» Компенсація витрат перевізникам автотранспортом за пільговий проїзд окремих категорій населення | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 11 178,8 | 10 921,2 | 98 | У зв’язку зі зменшенням кількості пільговиків. |
| 4. | Забезпечення виплати соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 1 891,6 | 1 849,6 | 98 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень. |
| 5. | Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг | КПКВК 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) та членам сімей зниклих безвісти в зоні ООС(АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 1 905,0 | 1 905,0 | 100 | Виконано. |
| 6. | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю, шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | КПКВК 0813192 ««Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 650,0 | 409,8 | 63 | Громадська організація «Спілка шахтарів-інвалідів праці Волині», ГО«Нововолинська міська організація ветеранів війни і праці» кошти не використали. |
| 7. | Забезпечити максимально можливе нарахування і виплату допомог громадянам | КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 7.1. Матеріальна допомога громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 5962,7 773,3 | 5932,6 769,0 | 99 99 | Виконано. |
|  |  | 7.2. Матеріальна допомога за ініціативи депутатів. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 495,0 | 495,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.3 Допомога на поховання непрацюючих громадян. | Управління політики Нововолинської міської ради | 23,0 | 23,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.4. Матеріальна допомога сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 595,2 | 594,4 | 99 | Виконано. |
|  |  | 7.5. Матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах (в т.ч. поранення, зниклі безвісти та ін..) та сім'ям померлих інвалідів ООС(АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 1 011,8 | 1 005,0 | 99 | Виконано. |
|  |  | 7.6. Фінансова допомога сім’ям, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України на виготовлення та встановлення надмогильних пам’ятників. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 135,0 | 135,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.7. Фінансова підтримка сім’ям, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України, для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 285,0 | 285,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.8. Відшкодування ВУКГ витрат на поховання померлих одиноких громадян, які не мають дітей чи інших осіб, згідно із законом які зобов’язані їх утримувати, бездомних осіб та громадян, особа яких не встановлена. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 20,0 | 20,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.9. Відшкодування ВУКГ витрат на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 495,0 | 495,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.10. Щомісячна виплата ветеранам ОУН-УПА. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 21,6 | 18,6 | 86 | Збільшився показник смертності ветеранів ОУН-УПА. |
|  |  | 7.11. Щомісячна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90-річного віку. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 0,6 | 0,6 | 100 | Виконано. Забезпечено щомісячну виплату. |
|  |  | 7.12. Фінансова підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, які загинули у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 24,8 | 24,8 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.13. Відшкодування витрат за відпочинок членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (дружин з дітьми), батьків осіб, смерть яких настала під час Революції Гідності та яким присвоєно звання Герой України. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 289,4 | 289,4 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.14.Забезпечення продуктовими наборами окремих категорій соціально незахищених громадян. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 790,0 | 788,9 | 99 | Виконано. |
|  |  | 7.15. Відшкодування витрат від виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення на проїзд автомобільним транспортом. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 80,0 | 80,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.16.Адресна грошова допомога на придбання твердого палива членам сімей загиблих військовослужбовців, членам сімей зниклих безвісти військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України та членам сімей військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, які досягли 70 річного віку, особам з інвалідністю І та ІІ групи, внутрішньо переміщеним особам. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 10,0 | 10,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.17. Матеріальна допомога до дня народження дітей загиблих (померлих) військовослужбовців, дітей зниклих безвісти військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України та дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 387,0 | 387,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.18. Фінансова підтримка сім’ям, що виховують двох дітей, одній з яких ще не виповнилось трьох років. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 18,0 | 12,0 | 66 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень. |
|  |  | 7.19. Матеріальна допомога сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях півд. Час воєнної агресії Російської Федерації проти України, сім’ї особи, смерть якої настала під час Революції Гідності, а також особам з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з нагоди свят, ювілейних, пам’ятних та інших визначних дат. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 476,0 | 476,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.20. Щорічна грошова виплата громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Нововолинської міської територіальної громади». | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 16,0 | 16,0 | 100 | Виконано. |
|  |  | 7.21. Компенсація вартості придбаних медикаментів громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Нововолинської міської територіальної громади». | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 16,0 | 7,9 | 49 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень. |
|  |  | Поштові витрати на доставку допомог. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Забезпечити максимально можливе нарахування і виплату допомог громадянам | КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Відшкодування витрат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 200,0 | 200,0 | 100 | Виконано. |
| 9 |  | КПКВК 0213123 «Заходи державної політики з питань сім’ї» Заходи для підтримки сімей, що виховують двох дітей, одній з яких ще не виповнилось трьох років. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 50,0 | 39,0 | 78 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень. |
| 10 |  | КПКВК 5113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» Грошова компенсація вартості відпочинку ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей. | Управління соціальної політики Нововолинської міської ради | 200,0 | 110,4 | 55 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень. |
|  | Всього |  |  | 22 502,2 | 21 822,9 | 97 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість пільгових зубопротезувань | Осіб | 90 | 96 |  | Комунікація між управлінням соціальної політики та КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» |
| 2. | Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку | Осіб | 12 | 4 | У зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг,а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів | Проводилась регулярна роз’яснювальна робота |
| 3. | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | Шт. | 3 | 3 |  | Укладені договори на відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян |
| 4. | Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | Осіб | 64 | 60 |  | Забезпечено виплату компенсації |
| 5. | Кількість отримувачів пільгових послуг | Осіб | 318 | 318 |  | Забезпечено надання адресної грошової допомоги |
| 6. | Кількість громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю | Штук | 5 | 3 |  | На підставі звернень громадських організацій |
| 7. | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю | Штук | 12 | 6 | ГО «Спілка шахтарів-інвалідів праці Волині», ГО «Нововолинська міська організація ветеранів війни і праці» кошти не використали | Проведено роз’яснювальну роботу |
| 8. | Кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинились в складних життєвих обставинах, кількість звернень до депутатів, кількість звернень на поховання непрацюючим громадянам, кількість сімей військовослужбовців, які потребують матеріальної допомоги, кількість сімей, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України, кількість звернень за допомогою сімей ВПО, зниклих безвісти, кількість членів сімей загиблих, які потребують відпочинку та оздоровлення, проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях | Осіб | 2403 | 2516 |  | Постійно проводиться робота з сім’ями загиблих (померлих) військовослужбовців, сім’ями зниклих безвісти щодо надання матеріальної допомоги, передбаченої Програмою |
| 9. | Кількість отримувачів пільг на медичне обслуговування | Осіб | 67 | 67 |  | Проводилась регулярна роз’яснювальна робота |

Начальник управління соціальної політики                                                                                          Валентина ЖУРАВСЬКА